## Sheet1
- 펌뱅킹 리얼 적용 체크리스트
2011-12-22 펌뱅킹 적용
| 검토 사항 | 관계자 | 검토자 | 검토완료 | 롤백 필요
1 | 1. 사전 작업
| 지급 모계좌 관리 - 등록 [우리계좌번호] |  |  |  | O
| 별도 시트 '펌뱅킹 프로그램 화면 참고' |  |  | O | X
2 | 2. 펌뱅킹 적용 작업
2-1. 배치 스톱
정지할 배치들 나열
2-2. 온라인 스톱
2-3. 소스 적용
a. 배치적용
| a-1 SLNMP0301 - 관련 | 양수한
최영희
한상학
b. hiplus 적용
| b-1. 펌뱅킹 관련 소스 적용 | 양수한
| b-2. 펌뱅킹 관련 소스 적용 - 수납등 | 최영희
| b-3. 펌뱅킹 관련 소스 적용 - 화면 등 | 한상학
그 외…
2-4. 데이터 적용
3 | 3. 펌뱅킹 적용후, 테스트 점검
3-1. WAS 실행 - 로그 변경 필요
3-2. 배치 실행
3-2. 테스트에 필요한 데이터 점검
| 지급 모계좌 관리 - 등록 | 이상현
3-3. 테스트 케이스 점검
a. 지급 테스트
a-1. 지급 거래 실행
…..건당위 실행 필요….. 영업팀 승인업무 스톱 필요
…..
b. 가상계좌수납 테스트
b-1. 가상계좌수납 실행
…..건단위 실행 필요…. 계속 입력되는 가상계좌처리는???
…..
4 | 4. 적용
완료..
5 | 5. 롤백 시나리오

## 화면
영업회계 -> 일반관리 -> 거래기관관리
영업회계 -> 일반관리 -> 거래은행관리
여신 -> 신용-지급관리 -> 지급모계좌관리
공통 -> 공통코드 -> 거래유형구분코드
재무회계 -> 일반회계 -> 기준정보 -> 거래유형관리
재무회계 -> 예금 -> 예금관리 |  | 2건 추가
재무회계 -> 일반회계 -> 기준정보 -> 거래처관리
전표에서 관리거래처 정보 - 아래 2개 - 우리은행 추가건
우리은행 추가
우리 은행 추가
우리은행 추가
우리은행 추가