## Sheet3
하이캐피탈 펌뱅킹 가상계좌변경 업무 담당자별 진행 사항
신한, 026, 088 검색결과
업무 | 번호 | 화면 / 소스 | 요약 | 업무담당자 | 개발담당자 | 수정사항 | 상태 | 완료일 | 마감일
영업 |  | a\ct\ct\ContChkListScript.xml | 구두계약안내체크 | 영업심사팀 의사 결정 영추 고범관과장 | 최영희과장 | 녹취에 사용하는 문장임 '신한은행'으로 적혀있음 각 입금은행에 따른 은행명 출력 필요 | 분석완료 |  | 2011-12-16
영업 | 101 | a\ja\dm\EprtExamAprvMng.xml | 만기심사승인관리 |  | 최영희과장 | 기존 데이터에서 읽어서 조치함 | 분석완료 |  | 2011-12-16
영업 | 102 | a\ja\dm\PlExamAprvMng.xml | 심사승인관리 |  | 한상학대리 | 입금 계좌 은행 코드 선택 하도록 수정 |  |  | 2011-12-16
영업 | 103 | a\mo\ja\MoggExamAprvMng.xml | 심사승인관리(모기지) |  | ---- | 현재 업무를 진행하지 않고 있음 | 관련없음 | 2011-12-09
채권 | 104 | c\bc\bc\UrgeGuidMng.xml | 회원관리대장 |  | 한상학대리 |  |  |  | 2011-12-16
채권 | 105 | c\la\la\LeglActsConsShMng.xml | 법조치품의서관리 |  | 최영희과장 | 고객관련없는 계좌로 재경팀 채권팀에 전표처리시 사용하는 계좌로 기존 처리를 그대로 사용 | 관련없음 | 2011-12-09 | 2011-12-09
영업 | 106 | 인터넷 자동대출 화면 | 인터넷 자동대출 화면 |  | 김동오사원 | 입금 계좌 은행 코드 선택하도록 수정 |  |  | 2011-12-16
영업 | 107 | com.cabis.batch.a.cn.pl.ACNPL0301.java | 인터넷 자동대출 |  | 양수한부장 | 분석 개발 | 분석 중 |  | 2011-12-16
영업 | 108 | com.cabis.batch.a.cn.rt.ACNRT0101CC.java | 심사진행결과 SMS발송 |  | 한상학대리 |  |  |  | 2011-12-16
청구입금 | 009 | com.cabis.sc.b.cp.bb.CallService.java | SMS메시지 (?) |  | 한상학대리 |  |  |  | 2011-12-16
회계 | 110 | com.cabis.sc.e.ac.pa.PayFixSC.java | 지급관련?? |  | ---- | 기존 업무 그대로 사용
청구입금 | 111 | com.cabis.sc.b.cp.ab.AcntChkGramCC.java | 계좌확인전문 - 송/수신 |  | 양수한부장 | VO 값 처리 검토 |  |  | 2011-12-16
청구입금 | 112 | com.cabis.sc.b.cp.rb.IamtUnrcvCC.java | 입금미수처리 환불 관련 재경팀 결정 필요 환불 계좌 - 신한 088 - 100024001133 하드 코딩 되어 있음 |  | 최영희과장 | - 조치 AUSER.ALOT_MO_ACNT_BASE - bsn_DIV_CD '10' 회계지급계좌 BANK_CD, MO_ACNT_NO 를 읽어서 처리 | 분석 완료 |  | 2011-12-16
SMS 쿼리 부분
SMS | 113 | CBCBC_SMSTOTDLYR | 1, 5, 6, 8 |  | 한상학대리 |  |  |  | 2011-12-16
펌뱅킹 처리
청구입금 | 201 | 지급배치 | 지급배치처리 |  | 양수한부장 |  | 테스트 증 | 2011-12-14 | 2011-12-16
영업 | 202 | 가상계좌 입금 | 가상계좌 입금 |  | 양수한부장 |  | 완료 | 2011-12-09 | 2011-12-09
계약서 처리
301
B00158 |  | 문자메세지 -- 문자 발송 화면 및 java 수정 |  |  |  |  | 시작전
분석 중
분석 완료
개발 중
테스트 중
완료
관련없음

## Sheet2
미시작
분석중
수정중
완료